**План мероприятий**

**по реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | | **Ответственный** |
| **Управление образования** | | | | |
| 1 | Постановление ВГО | 01.02 | Аламанова Н.Н., руководитель Управления образования | |
| 2 | Приказ УО Администрации ВГО | 03.02 | Аламанова Н.Н., руководитель Управления образования | |
| 3 | Сбор информации по ОО (ответственные за реализацию проекта в ОО) | 12.02 | Иванова О.А., заместитель руководителя Управления образования | |
| 4 | Подготовка плакатов для ОО по проекту «Школьная инициатива» (Стань участником проекта «Школьная инициатива») | 05-16.02 | Камачкина А.А., главный специалист Управления образования | |
| 5 | Подготовка видеоролика (содержание проекта, пилотная площадка, опыт регионов):  1-ый – о проекте и опыте;  2-ой - обращение к участникам проекта с подробным погружением  (с привлечением телевидения) | Сценарий, текст – 05-08.02  Запись – 09.02 | ТРК « Вышневолоцкое телевидение»,  Руководитель МО зам. директоров по ВР Папина А.Н. | |
| 6 | Подготовка видеоролика (финансовая составляющая проекта) (с привлечением телевидения) | Сценарий, текст – 05-08.02  Запись 08-09.02 | ТРК « Вышневолоцкое телевидение» | |
| 7 | Разработка информационных текстов (с привлечением газеты) | 05-08.02 | Иванова О.А., заместитель руководителя Управления образования | |
| 8 | Разработка классного часа | 08-09.02 | Руководитель МО зам. директоров по ВР Папина А.Н. | |
| 9 | Презентация проекта (совещание с ответственными от ОО) | 10.02 | Аламанова Н.Н., руководитель Управления образования | |
| 10 | Создание страницы на сайте УО, информационное сопровождение СМИ | 11.02 | Ненастьина Н.В., методист МБУ ДО «ДДТ» | |
| 11 | Еженедельный мониторинг реализации проекта | Еженедельно, по пятницам отчет по всем ОО руководителю УО | Иванова О.А., заместитель руководителя Управления образования | |
| 12 | Экспертиза конкурсных заявок | 21-25.03.2021 | Иванова О.А., заместитель руководителя Управления образования | |
| 13 | Проведение конкурса | 26.-31.03.2021 | Аламанова Н.Н., руководитель Управления образования | |
| 14 | Подготовка заявки на регион | 01-05.04.2021 | Руководители ОО | |
| 15 | Разработка дорожных карт по реализации инициатив | 20-30.04.2021 | Руководители ОО | |
| 16 | Контроль реализация инициатив в школах-победителях | 01.05-31.08.2021 | Аламанова Н.Н., руководитель Управления образования  Иванова О.А., заместитель руководителя Управления образования | |
| 17 | Торжественное открытие | 01-30.09.2021 | Руководители ОО | |
| 18 | Подведение итогов, анализ проектов | 01-31.10.2021 | Аламанова Н.Н., руководитель Управления образования | |
| 19 | Проведение совещания по итогам реализации | 01-30.11.2021 | Аламанова Н.Н., руководитель Управления образования | |
| **Образовательные организации** | | | | |
| 21 | Проведение совещания в ОО возможно с привлечением ответственных от УО и администрации | 12.02 | | Руководители ОО |
| 22 | Утверждение руководителем ОО состава рабочей группы с определением ответственных за:  информационное сопровождение;  проведение классных часов;  работу со Школьным инициативным советом;  проведение рейтингового голосования;  куратора по разработке проектов в части финансового обоснования;  работу со школьниками по проведению мастер-класса ораторского мастерства;  подготовке презентации и видеоролика;  подготовки конкурсной заявки; | 12.02 | | Руководители ОО |
| 23 | Утверждение руководителем плана реализации проекта в ОО | 17.02 | |  |
| 24 | Создание Школьного инициативного совета в ОО |  | | Руководители ОО |
| 25 | Проведение совещания с классными руководителями | 17-18.02 | | Руководители ОО |
| 26 | Создание страницы на сайте УО, ОО | 15.02-17.02 | | Руководители ОО |
| 27 | Проведение классных часов | 19-25.02 | | Руководители ОО |
| 28 | Сбор идей от классов | 26.02 | | Руководители ОО |
| 29 | Обсуждение идей на заседании школьного самоуправления или инициативной группы старшеклассников по ОО | 01-03.03 | | Руководители ОО |
| 30 | Информационная компания от каждого класса по своим проектам | 01.03-15.03 | | Руководители ОО |
| 31 | Проведение в 8-11 классах уроков финансовой грамотности | 01.03-05.03 | | Руководители ОО |
| 32 | Подготовка презентации проекта по каждому классу | 01.03-10.03 | | Руководители ОО |
| 33 | Рейтинговое голосование по школе | 11-15.03 | | Руководители ОО |
| 34 | Конкурс проектов по ОО, подведение итогов | 16.03 | | Руководители ОО |
| 35 | Подготовка заявки на муниципальный конкурс:  Презентация  Видео | 17.03-20.03 | | Руководители ОО |